ЛЕНИНГРАДСКАЯ       ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 11 .05.2023 г.                                            №22 

« О задачах по подготовке объектов 
Жилищно-коммунального хозяйства к

отопительному сезону 2023-2024 г.»
   В целях  обеспечения своевременной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Володарского сельского поселения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, руководствуясь с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 06 мая 2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Ленинградской области к осенне-зимнему  периоду» 
  1.Утвердить и представить в срок до 28 мая 2023 года в администрацию Лужского муниципального района прилагаемый комплексный план  подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2023-2024 годов (форма № 1-ЖКХ) с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание  анализу  нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения (приложение 1).
  2.Организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать не позднее 15 сентября.

  3.Образовать комиссию  по проверке готовности жилищного фонда, объектов коммунального назначения и объектов социальной сферы к устойчивому функционированию в отопительный период 2023-2024 годов (приложение 2).
  4.Обеспечить до 15 сентября 2023 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

  5.Организовать с 05.09.2023 года  и до начала отопительного сезона  опробование систем  теплоснабжения, проконтролировать оформление актов проверок и паспортов готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы с последующим представлением их в районную межведомственную комиссию до 20.09.2023 года.
   6.Уточнить до 1 июля порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-и теплоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций.  
   7. Утвердить до 1 июля расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

   8.До 15.08.2023 года  разработать схему оповещения  и взаимодействия всех служб  при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и обеспечить заключение предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства  соглашения с ведомствами, имеющими возможность  оказания помощи специальной техникой и аттестованным  персоналом.

  9.В течении  третьего квартала 2023 года  проверить готовность аварийных бригад к ликвидации аварийных ситуаций.
 10.Совместно с теплоснабжающей организацией обеспечить до 15 сентября 2023 года создание нормативного запаса угля в объеме 100 тонн.
  11.ООО «Управляющая организация «Энергосервис» активизировать работу с жителями по взысканию задолженности  за предоставленные коммунальные услуги.       
  12. Заместителю главы администрации Пальок М.М.:

     -обеспечить своевременное представление в администрацию Лужского муниципального района статистического отчета по форме № 1-ЖКХ(зима)в период с 1июня по 1 ноября не позднее первого числа каждого месяца;

  -информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на электросетях, объектах ЖКХ и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года, уделив особое внимание аварийным ситуациям в работе ЖКХ, срок ликвидации которых превысил 24 часа.
   - обеспечить снабжение населения топливом (дровами) для печного отопления.

   -организовать освещение подготовки к отопительному сезону в газете «Лужская правда». 
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13.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

   Глава   администрации:                                                     Н.В.Банникова

Разослано: ООО «ТепловыеСистемы», ГУП «Леноблводоканал», ООО «УК «Энергосервис», отдел ЖКХ Лужского муниципального района, прокуратура. 

приложение 2

к распоряжению от 11.05.2023. №22/1 
СОСТАВ

комиссии  по проверке готовности жилищного фонда, объектов коммунального назначения и объектов социальной сферы к устойчивому функционированию в отопительный период 2023-2024 годов

Председатель комиссии

Банникова Н.В. –  глава администрации Володарского сельского поселения

Члены комиссии:

Данилюк А.А. -     мастер  ООО «ТепловыеСистемы»

Пальок М.М- зам.главы администрации Володарского сельского поселения

Омельянченко И.Н. – специалист  администрации по ЖКХ

